## 2022年整合资金支出表
林芝市波密县2022年脱贫县统筹整合资金项目投资计划明细表
序号 | 县（区)、乡（镇）名称 | 项目名称 | 建设地点（所在乡、村名） | 项目建设内容 | 项目主管部门 | 项目责任人 | 项目期限（月） | 预计竣 工时间 | 财政资金来源及金额 |  | 投资计划(万元) | [7 empty] | 项目备注
[9 empty] | 资金来源名称 | 金额(万元) | 总投资 | 中央财政资金 | 自治区财政资金 | 地（市）级资金 | 县本级资金 | 支出数(万元) | 余额（万元) | 支出率
（一）生产发展类（含产业基础设施配套类） | [9 empty] | 5243.05 | 5243.05 | 4112.85 | 1130.2 | 0 | 0
1 | 波密县 | 波密县玉普乡犏奶牛扩繁养殖基地建设项目 | 玉普乡达巴村 | 修建养殖场1座约3栋牛舍，饲料储备仓1栋，管护房2间，饲料青储发酵池；采购犏奶牛及育肥牛约200头，配套水、电、场内道路等基础设施。 | 波密县乡村振兴局 | 白玛央宗 | 2022.05 | 2022.12 | 中央乡村振兴补助资金、自治区财政资金 | 1800 | 1800 | 1440 | 360 |  |  | 71.42 | 1728.58 | 3.968% | 林财农指【2021】77号中支出1440万元、林财农指【2022】2号中支出360万元
2 | 波密县 | 波密县扎木镇东若村农田灌溉水渠项目 | 扎木镇东若村 | 新建明渠约5000米（渠道断面为内部40cm×50cm，外部52cm×62cm），200PE管长约3500米（PE管压等级为0.8兆帕），200闸阀70个，蓄水池一座容积100立方米等。 | 发改委 | 李彦龙 | 2022.03 | 2022.12 | 中央乡村振兴补助资金、自治区财政资金 | 398 | 398 | 398 | 0 |  |  | 108 | 290 | 27.14% | 林财农指【2021】77号中支出398万元
3 | 波密县 | 波密县玉许乡海定村雅江雪牛养殖项目 | 玉许乡海定村 | 新建养殖牛舍3栋约2800平方米，销售管理用房约200平方米，建设值班室、消毒室等约200平方米，采购 犏奶牛及育肥牛约200头，配套养殖相关设施等。 | 波密县乡村振兴局 | 白玛央宗 | 2022.05 | 2022.12 | 中央乡村振兴补助资金、自治区财政资金 | 1547.05 | 1547.05 | 1250 | 297.05 |  |  | 52.3 | 1494.75 | 3.381% | 林财农指【2021】77号中支出1250万元、林财农指【2022】2号中支出297.05万元
4 | 波密县 | 波密县三岩搬迁安置点农机具购置项目 | 波密县 | 为三岩搬迁群众购置JH504轮式拖拉机、悬挂式液压翻转犁、两轮斗厢农机具各73套，促进三岩搬迁群众农业生产发展。 | 波密县乡村振兴局 | 白玛央宗 | 2022.04 | 2022.12 | 中央乡村振兴补助资金 | 198 | 198 | 198 |  |  |  | 198 | 0 | 100% | 林财农指【2021】77号中支出198万元
5 | 波密县 | 波密县岗云杉林旅游景区提升改造建设项目 | 扎木镇岗村 | 修建古乡巴卡村建设项目配套及附属设施等。 | 文旅局 | 白玛四朗 | 2022.05 | 2022.11 | 中央乡村振兴补助资金、自治区财政资金 | 200 | 200 | 126.85 | 73.15 |  |  | 0 | 200 | 0% | 林财农指【2021】77号中支出126.85万元、林财农指【2022】2号中支出73.15万元
6 | 波密县 | 波密县嘎朗村民宿改造提升项目 | 古乡嘎朗村 | 修建一座特色民宿及相关配套设施等。 | 文旅局 | 白玛四朗 | 2022.05 | 2022.11 | 中央乡村振兴补助资金 | 400 | 400 | 400 |  |  |  | 0 | 400 | 0% | 林财农指【2021】77号中支出400万元
7 | 波密县 | 波密县产业园区温室改造提升建设项目 | 波密县 | 更换遮阳网3868.6平方米,更换喷灌喷头2500个,购置灵芝菌种500000袋,塑料薄膜50卷无纺布规格为5.2米、2000米,无纺布规格为1.2米、2000米,灵芝密封收纳箱100个及相关配套设施等。 | 波密县乡村振兴局 | 白玛央宗 | 2022.06 | 2022.12 | 中央乡村振兴补助资金、县级配套资金 | 700 | 700 | 300 | 400 |  |  | 0 | 700 | 0% | 林财农指【2021】77号中支出300万元、林财农指【2021】2号中支出400万元
（二）巩固提升类（人居环境整治类） | [9 empty] | 2013.62 | 2013.62 | 1572.65 | 440.97 | 0 | 0
8 | 波密县 | 波密县玉许乡海定村基础设施建设项目 | 玉许乡 海定村 | 新建入户道路约7827.47平方米，新建和维修路面约8518平方米，边沟2188米及相关配套设施等。 | 波密县乡村振兴局 | 白玛央宗 | 2022.05 | 2022.12 | 中央乡村振兴补助资金、自治区财政资金 | 816.55 | 816.55 | 615 | 201.55 |  |  | 25 | 791.55 | 3.062% | 林财农指【2021】77号中支出615万元、林财农指【2022】2号中支出201.55万元
9 | 波密县 | 波密县玉许乡海定村给排水（排污）设施建设项目 | 玉许乡 海定村 | 新建垃圾处理站1处、污水检查井15座、沉泥井13座、 聚乙烯HDPE双壁波纹管约796米、入户PE管约400米及相关配套设施等。 | 波密县乡村振兴局 | 白玛央宗 | 2022.05 | 2022.12 | 中央乡村振兴补助资金、自治区财政资金 | 569.76 | 569.76 | 455.8 | 113.96 |  |  | 17.4 | 552.36 | 3.054% | 林财农指【2021】77号中支出455.8万元、林财农指【2022】2号中支出113.96万元
10 | 波密县 | 波密县玉许乡海定村 人畜分离及庭院整治建设项目 | 玉许乡 海定村 | 为136户进行人畜分离，每户补助7000元；按2.1万元每户的补助标准为136户开展庭院整治及建设相关配套设施等。 | 波密县乡村振兴局 | 白玛央宗 | 2022.05 | 2022.12 | 中央乡村振兴补助资金、自治区财政资金 | 627.31 | 627.31 | 501.85 | 125.46 |  |  | 9.9 | 617.41 | 1.578% | 林财农指【2021】77号中支出501.85万元、林财农指【2022】2号中支出125.46万元
(三)小型公益性基础设施类 | [9 empty] | 1837 | 1837 | 1279 | 0 | 0 | 558
11 | 波密县 | 波密县松宗镇栋曲村村道硬化项目 | 松宗镇栋曲村 | 村道硬化路面长约3300米，宽约4.5米等。 | 发改委 | 李彦龙 | 2022.03 | 2022.1 | 中央乡村振兴补助资金、自治区财政资金 | 399 | 399 | 399 | 0 |  |  | 129.27 | 269.73 | 32.4% | 林财农指【2021】77号中支出399万元
12 | 波密县 | 波密县嘎朗村旅游基础设施建设项目 | 古乡嘎朗村 | 道路硬化长约1000米，修建400平方米停车场，人行道建设长约500米，种植绿树及草坪500米，配套标识、照明、水、电、排水等相关基础设施等 | 文旅局 | 白玛四朗 | 2022.06 | 2022.1 | 中央乡村振兴补助资金、自治区财政资金 | 654 | 654 | 300 | 0 |  | 354 | 0 | 654 | 0% | 林财农指【2021】77号中支出300万元、县级配套10%部分中支出354万元
13 | 波密县 | 波密县八盖乡用电线路改造提升工程项目 | 八盖乡 | 安装配电箱（电表箱）约288台，电缆约10978米，水泥电杆约55根，变压器（50KVA）约3台，铜芯配线约47880米，建设或安装配管、吸顶灯、插座等配套设施。 | 八盖乡人民政府 | 索朗次仁 | 2022.03 | 2022.12 | 中央乡村振兴补助资金 | 280 | 280 | 280 |  |  | 0 | 81 | 199 | 28.93% | 林财农指【2021】77号中支出280万元
14 | 波密县 | 波密县八盖乡雄吉村钢架桥建设项目 | 八盖乡雄吉村 | 建设钢架桥1座，长度约68米，宽度约2.5米，及相关附属设施等 | 交运局 | 于云波 | 2022.04 | 2022.12 | 中央乡村振兴补助资金、县级配套资金 | 250 | 250 | 150 |  |  | 100 | 148.47 | 101.53 | 59.39% | 林财农指【2021】77号中支出150万元、县级配套10%部分中支出100万元
15 | 波密县 | 波密县多吉乡基础设施（道路硬化、排水）建设项目 | 多吉乡 | 道路硬化约2900平方米，新建和维修道路排水管（渠）约1000米，建设相关附属设施等 | 多吉乡人民政府 | 丁增卓玛 | 2022.04 | 2022.12 | 县级配 套资金 | 182 | 182 | 150 |  |  | 32 | 5 | 177 | 2.747% | 林财农指【2021】77号中支出150万元、县级配套10%部分中支出32万元
16 | 波密县 | 波密县玉许乡热西村小型农田灌溉设施建设项目 | 玉许乡 | 建设混凝土引水渠约1700米，建设农桥、分水口等附属设施等。 | 玉许乡人民政府 | 王雷 | 2022.05 | 2022.12 | 县级配 套资金 | 72 | 72 |  |  |  | 72 | 0 | 72 | 0% | 县级配套10%部分中支出72万元
(四）整村推进类 | [9 empty] | 6122.51 | 6122.51 | 3819.51 | 1659 | 0 | 644
17 | 波密县 | 波密县玉普乡宗坝村给排水（排污）设施建设项目 | 玉普乡宗坝村 | 建设排污主管DN300型2593米，入户支管DN200型1200米，修建化粪池17个及相关配套设施等。 | 波密县乡村振兴局 | 白玛央宗 | 2022.04 | 2022.12 | 中央乡村振兴补助资金、自治区财政资金 | 1179.13 | 1179.13 | 943.13 | 236 |  |  | 48 | 1131.13 | 4.071% | 林财农指【2021】77号中支出943.13万元、林财农指【2022】2号中支出236万元
18 | 波密县 | 波密县玉普乡宗坝村人畜分离及庭院整治建设项目 | 玉普乡宗坝村 | 新建人畜分离牛棚约7790平方米；按2.1万元每户的补助标准为77户开展庭院整治，新建垃圾分类4处及建设相关配套设施等。 | 波密县乡村振兴局 | 白玛央宗 | 2022.04 | 2022.12 | 中央乡村振兴补助资金、自治区财政资金 | 1216.38 | 1216.38 | 1013.38 | 203 |  |  | 14.2 | 1202.18 | 1.167% | 林财农指【2021】77号中支出1013.38万元、林财农指【2022】2号中支出203万元
19 | 波密县 | 波密县玉普乡宗坝村基础设施建设项目 | 玉普乡宗坝村 | 维修村内路面4019.14平方米，加宽路面762.5平方米，建设混凝土边沟3958米及相关配套设施等。 | 波密县乡村振兴局 | 白玛央宗 | 2022.04 | 2022.12 | 中央乡村振兴补助资金、自治区财政资金 | 1041.28 | 1041.28 | 834 | 207.28 |  |  | 42.1 | 999.18 | 4.043% | 林财农指【2021】77号中支出834万元、林财农指【2022】2号中支出207.28万元
20 | 波密县 | 波密县古乡嘎朗村基础设施建设项目 | 古乡嘎朗村 | 村道硬化8970米，入村道路整治3655.3米及相关配套设施等。 | 波密县乡村振兴局 | 白玛央宗 | 2022.05 | 2022.12 | 中央乡村振兴补助资金、自治区财政资金、县级配套资金 | 1390.8 | 1390.8 | 600 | 390.8 |  | 400 | 57.6 | 1333.2 | 4.142% | 林财农指【2021】77号中支出600万元、林财农指【2022】2号中支出390.8万元、县级配套10%部分中支出400万元
21 | 波密县 | 波密县古乡嘎朗村给排水（排污）设施建设项目 | 古乡嘎朗村 | 新建排污管道约5263米、饮水管道约3651米；修建过滤池3座、蓄水池3座、沉淀池3座及相关配套设施等。 | 波密县乡村振兴局 | 白玛央宗 | 2022.05 | 2022.12 | 中央乡村振兴补助资金、自治区财政资金、县级配套资金 | 662.1 | 662.1 | 200 | 362.1 |  | 100 | 25.3 | 636.8 | 3.821% | 林财农指【2021】77号中支出200万元、林财农指【2022】2号中支出362.1万元、县级配套10%部分中支出100万元
22 | 波密县 | 波密县古乡嘎朗村人畜分离及庭院整治建设项目 | 古乡嘎朗村 | 新建人畜分离牛棚约3150平方米，新建猪舍约1575平方米；按2.1万元每户的补助标准为84户开展庭院整治；新建垃圾分类14处，建设相关配套设施等。 | 波密县乡村振兴局 | 白玛央宗 | 2022.05 | 2022.12 | 中央乡村振兴补助资金、自治区财政资金、县级配套资金 | 632.82 | 632.82 | 229 | 259.82 |  | 144 | 2.2 | 630.62 | 0.3477% | 林财农指【2021】77号中支出229万元、林财农指【2022】2号中支出259.82万元、县级配套10%部分中支出144万元
（五）生态保护和建设类 | [9 empty] | 624.09 | 624.09 | 624.09 | 0 | 0 | 0
23 | 波密县 | 波密县生态脱贫岗位人员补助 | 波密县10个乡镇的84个行政村 | 为1983名生态岗位人员发放补助。 | 林草局 | 柳军力 | 2022.01 | 2022.12 | 中央乡村振兴补助资金、自治区财政资金 | 624.09 | 624.09 | 624.09 | 0 |  |  | 344.75 | 279.34 | 55.24% | 林财农指【2022】16号中支出624.09万元
(六） 扶贫贷款贴息类 | [9 empty] | 554.3751 | 554.3751 | 554.3751 | 0 | 0 | 0
24 | 波密县 | 2021年扶贫贷款贴息项目 | 波密县 | 2021年扶贫贷款贴息资金 | 乡村振兴局 | 白玛央宗 | 2022.04 | 2022.8 | 中央乡村振兴补助资金 | 554.3751 | 554.3751 | 554.3751 |  |  |  | 554.3751 | 0 | 100% | 林财农指【2021】77号中支出554.3751万元
(七)其他类 | [9 empty] | 221.6249 | 221.6249 | 208.6249 | 13 | 0 | 0
25 | 波密县 | 波密县2022年技能培训项目 | 波密县 | 开展驾校、旅游从业、厨师等技能培训。 | 波密县乡村振兴局 | 白玛央宗 | 2022.03 | 2022.12 | 中央乡村振兴补助资金、自治区财政资金 | 55.6249 | 55.6249 | 42.6249 | 13 |  |  | 16.2 | 39.4249 | 29.12% | 林财农指【2021】77号中支出42.6249万元、林财农指【2022】2号中支出13万元
26 | 波密县 | 波密县项目管理费 | 波密县 | 用于乡村振兴项目管理相关支出 | 波密县乡村振兴局 | 白玛央宗 | 2022.03 | 2022.12 | 县级配 套资金 | 166 | 166 | 166 |  |  | 0 | 30.2 | 135.8 | 18.19% | 林财农指【2021】77号中支出166万元
合计 | [9 empty] | 16616.27 | 16616.27 | 12171.1 | 3243.17 | 0 | 1202 | 1980.6851 | 14635.5849 | 11.92%
截止2022-6-30日数据