## 附表2
附件2
西藏自治区林芝市波密县2023年第一批脱贫县统筹整合资金项目计划明细表
序号 | 县（区)、乡（镇）名称 | 项目名称 | 建设地点（所在乡、村名） | 项目建设内容 | 项目主管部门 | 项目责任人 | 项目期限（月） | 预计竣 工时间 | 财政资金来源及金额 |  | 投资计划（万元） | [8 empty] | 项目效益 |  |  |  |  | 备注 | BJ搬迁/易地搬迁后扶/以工代赈
[9 empty] | 资金来源名称 | 金额（万元） | 总投资 | 中央财政资金 | 自治区财政 资金 | 地（市）级资金 | 县本级资金 | 援藏 资金 | 银行 贷款 | 项目单位自筹（含贷款） | 其他资金 | 项目预计年均实现收益 （万元） | 项目受益群众户(户) | 项目受益群众人数(人) | 其中
[23 empty] | 受益脱贫户数 | 受益脱贫人数
市汇总 |  |  |  | 30 | [5 empty] | 15383.06 | 23964.8777 | 13608.06 |  |  | 1575 |  |  |  | 200
（一）生产发展类（含产业基础设施配套类） |  |  |  | 6 | [5 empty] | 4188 | 6989.98 | 3988 | [6 empty] | 200
1 | 波密县 | 嘎瓦龙景区旅游产业示范项目 | 扎木镇桑登村 | 新建游客接待服务中心2104.35平方米；马厩及设备用房375.42平方米；总体给排水工程1项及其他附属工程等。 | 波密县文旅局 | 白玛四朗 | 10个月 | 2023.12 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金+少数民族发展资金957.18万元 | 960 | 1899.98 | 960 | [7 empty] | 5200 | 209 | 670 | 53 | 190 | 少数民族发展资金957.18万元
2 | 波密县 | 波密县松宗镇屠宰场建设项目 | 松宗镇纳玉村 | 屠宰加工车间2106.66平方米； 新建附属楼370.08平方米；危险废弃物暂存间42.16平方米；电蒸汽发热间83.46平方米；无害化处理间150.66平方米；污水处理设备间371.8平方米；卫生间26.24平方米；值班室28.56平方米；土石方工程7519.11立方米；园区内混凝土地面2311.1平方米；建筑物出入口地面191.9平方米；园区外混凝土地面1915.61平方米；排水沟271.6米；围墙425.5米；路灯53盏；绿化提升4587.25平方米；总体给排水工程1项；总体电气工程1项等其他附属设施工程。一体化污水处理设备1项；屠宰加工车间设备1项及其他附属工程等。 | 波密县 农业农村局 | 拉巴 | 10个月 | 2023.12 | 中央乡村振兴补助资金 | 1548 | 2960 | 1548 | [7 empty] | 2000 | 458 | 2088 | 155 | 634
3 | 波密县 | 波密县多吉乡木古村猪场畜粪污改造项目 | 多吉乡木古村 | 开挖粪污沟约230立方米，铺设管道约560米，增加污水处理设施，改造猪场粪污处理，购置场内附属设施等 | 波密县农业农村局 | 拉巴 | 10个月 | 2023.12 | 中央乡村振兴补助资金 | 350 | 500 | 350 | [7 empty] | 2000 | 55 | 246 | 11 | 42
4 | 波密县 | 波密县八盖乡雄吉村人居环境整治项目 | 八盖乡雄吉村 | 排污工程1项；人畜分离大门工程42户；人畜分离点补贴46户，每户补贴60㎡，按700元/㎡标准补贴；以及其他附属工程等。 | 波密县乡村振兴局 | 白玛央宗 | 8个月 | 2023.1 | 中央乡村振兴补助资金+其他资金 | 700 | 800 | 500 | [6 empty] | 200 |  | 46 | 259 | 11 | 42
5 | 波密县 | 波密县玉普乡格巴村人居环境整治项目 | 玉普乡格巴村 | 新建农田灌溉水渠5174米，维修破损渠道1项，新建太阳能路灯100盏及太阳能路灯修复30盏、成品广告牌，引水管道堆石保护600m及给水管维修更换300m,新建蓄水池1座及更换阀门、水池清淤等内容，更换315KVA变压器1台，DN200PE管156米，取水坝、沉砂池、转换池、分水口各1座，穿路管涵8处，路面硬化1106. 42㎡,DN500钢筋混凝土管11m等其它附属工程。 | 波密县住房和城乡建设局 | 旺青格堆 | 8个月 | 2023.1 | 中央乡村振兴补助资金 | 400 | 600 | 400 | [8 empty] | 118 | 441 | 55 | 195
6 | 波密县 | 波密县倾多镇德吉村农田灌溉水渠改造项目 | 倾多镇德吉村 | 新建管道4条，合计长1410m，其中DN200PE长168m，DN120PE长1242m，闸阀井5座，沉砂池2座；渠道10条，支渠长1041m，斗渠长1600m。蓄水池1座，跌水3座 | 波密县倾多镇人民政府 | 张亮 | 8个月 | 2023.1 | 中央以工代赈资金 | 230 | 230 | 230 | [8 empty] | 50 | 287 | 7 | 27 | 以工代赈项目
（二）巩固提升类（人居环境整治类） |  |  |  | 7 | [5 empty] | 2660 | 4393 | 2460 |  |  | 200
1 | 波密县 | 波密县扎木镇通木村人居环境整治项目 | 扎木镇通木村 | 道路硬化5293.30㎡,太阳能路灯安装41盏，勾臂垃圾桶安装工程10个，排气井2座，阀门井22座，排泥井3座，DN110钢丝网骨架塑料聚乙烯管1023m,DN63钢丝网骨架塑料聚乙烯管334.19m,入户线路整治工程1项，土石方工程及其它附属工程。 | 波密县住房和城乡建设局 | 旺青格堆 | 7个月 | 2023.9 | 中央乡村振兴补助资金 | 300 | 480 | 300 | [8 empty] | 34 | 171 | 6 | 21
2 | 波密县 | 波密县多吉乡帕雄村人居环境整治项目 | 多吉乡帕雄村 | 单塔杆基础133个，双塔杆基础2个，137根水泥杆，接地工程1项，架线工程1项，附件安装工程1项等其他附属工程。 | 波密县多吉乡人民政府 | 丁增卓玛 | 8个月 | 2023.1 | 中央乡村振兴补助资金 | 200 | 227 | 200 | [8 empty] | 59 | 301 | 10 | 44
3 | 波密县 | 波密县多吉乡西巴村人居环境整治项目 | 多吉乡西巴村 | 入户巷道11处，总长2614.909米(7844.727平米)，道路宽3米，新建入户硬化37处（2639.025平米），总计修建硬化10483.752平米；新建垃圾收集箱两处；改造现有损坏给水设施：拆除并新建取水口1座（含过渡池），拆除并新建减压池1座，原波纹管更换为PE管5m（DN315/1.6Mpa），修建净空40*40cm砼渠道8m，修建沉砂池1座，修建1座蓄水池，已成管道埋设247m，已成蓄水池1座（4*4m）增设盖板。 | 波密县多吉乡人民政府 | 丁增卓玛 | 10个月 | 2023.12 | 中央乡村振兴补助资金 | 360 | 400 | 360 | [8 empty] | 69 | 256 | 11 | 33
4 | 波密县 | 波密县扎木镇娘那村人居环境整治项目 | 扎木镇娘那村 | 桥梁工程308平方米，行车道1144平方米，入户路2923平方米，道路修复1552平方米，路肩墙30m,标志牌4块，给水管网4600米，道路破坏及修复3300平方米，新建路灯10盏，路灯维修28盏，蓄水池1项等其他附属工程。 | 波密县住房和城乡建设局 | 旺青格堆 | 9个月 | 2023.11 | 中央乡村振兴补助资金 | 500 | 800 | 500 | [8 empty] | 36 | 169 | 9 | 43
5 | 波密县 | 波密县玉许乡达拉村人居环境整治项目 | 玉许乡达拉村 | 路面硬化2328.76㎡,道路破除及恢复1411. 10㎡,DN600钢筋砼管12m,DN300钢筋砼管98. 4m,路边沟684m,挡土墙100m,6m高太阳能路灯50盏，线路改造1项，排污工程1城，土石方工程1项目等其它附属工程。 | 波密县住房和城乡建设局 | 旺青格堆 | 9个月 | 2023.11 | 中央乡村振兴补助资金 | 300 | 611 | 300 | [8 empty] | 43 | 202 | 23 | 75
6 | 波密县 | 波密县玉许乡热西村人居环境整治项目 | 玉许乡热西村 | 入户道路硬化8840.30㎡,函洞工程14米，新建6米高太阳能路灯88盏，4米高太阳能路灯98盏，电杆42根（含12根已有电杆），安装315KV、250KVA高原型变压器各1台，46户户内照明强电线路改造，46户人居环境整治等其它附属工程 | 波密县住房和城乡建设局 | 旺青格堆 | 9个月 | 2023.11 | 中央乡村振兴补助资金 | 400 | 875 | 400 | [8 empty] | 48 | 241 | 19 | 78
7 | 波密县 | 波密县玉许乡沙仁村人居环境整治项目 | 玉许乡沙仁村 | 新建混凝土道路6699.92㎡,宅间道路2610.46㎡,排水沟工程3607.84m,DN100球墨铸铁给水管2736m,闸门井5座，DN500双壁缠绕波纹管555m,DN400双壁缠绕波纹管600m,DN300双壁缠绕波纹管3608m,DN200双壁缠绕波纹管1560m,污水检查井213座，100m3化粪池3座，交安工程1项，土石方工程1项等其它附属工程。 | 波密县住房和城乡建设局 | 旺青格堆 | 10个月 | 2023.12 | 中央乡村振兴补助资金+县本级资金 | 600 | 1000 | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 59 | 263 | 29 | 119
（三）小型公益性基础设施类 |  |  |  | 12 | [5 empty] | 3985 | 5266 | 3810 |  |  | 175
1 | 波密县 | 波密县玉许乡扎西岗村那青至仲麦村道路硬化项目 | 玉许乡扎西岗村 | 硬化村内道路5078平方米等 | 波密县全面建设小康社会领导小组办公室 | 王松泽 | 6个月 | 2023.8 | 中央乡村振兴补助资金 | 270 | 300 | 270 | [8 empty] | 104 | 668 | 29 | 221
2 | 波密县 | 波密县玉许乡帮肯村水电提升改造工程 | 玉许乡帮肯村 | 电线杆168根；强电井23座及相应的架空线路改造；原有变压器迁移2台；新建7米LED灯（45W）路灯110套；原有路灯拆除24套及相应的土石方工程；排污工程1项；饮水工程1项及相应的附属工程等。 | 波密县水利局 | 索朗扎西 | 6个月 | 2023.8 | 中央乡村振兴补助资金 | 450 | 530 | 450 | [8 empty] | 74 | 410 | 23 | 109
3 | 波密县 | 波密县玉许乡帮肯村道路硬化项目 | 玉许乡帮肯村 | 通村路道路硬化面积13842.38平方米；入户路道路硬化7159.3平方米；道路平整1项；钢波形护栏2800米；片石挡墙546米；混凝土边沟450米及其他附属工程。 | 波密县乡村振兴局 | 白玛央宗 | 9个月 | 2023.11 | 中央乡村振兴补助资金+县本级资金 | 625 | 1200 | 450 |  |  | 175 | [5 empty] | 75 | 408 | 23 | 111
4 | 波密县 | 波密县扎木镇达兴村基础设施工程 | 扎木镇达兴村 | 新建道路硬化 5612平方米，新建碎石路面 52.47平方米，新建排水沟 560m | 波密县扎木镇人民政府 | 洛桑 | 7个月 | 2023.9 | 中央乡村振兴补助资金 | 320 | 380 | 320 | [8 empty] | 76 | 404 | 18 | 69
5 | 波密县 | 波密县康玉乡达曲村基础设施工程 | 康玉乡达曲村 | 村道硬化12873.89㎡，排水明沟2073.14m，盖板沟54m，圆管涵2座及村内环境整治1项(含清理村内垃圾、土方填挖）。 | 波密县康玉乡人民政府 | 罗布次仁 | 10个月 | 2023.12 | 中央乡村振兴补助资金 | 380 | 450 | 380 | [8 empty] | 86 | 407 | 34 | 182
6 | 波密县 | 波密县扎木村生产生活基础设施建设项目 | 扎木镇扎木村 | 全村共修建通村公路1条共1785.419m,道路宽4米，总建设面积8296.59平方米等。 | 波密县乡村振兴局 | 白玛央宗 | 6个月 | 2023.8 | 中央乡村振兴补助资金 | 210 | 220 | 210 | [8 empty] | 78 | 195 | 6 | 21
7 | 波密县 | 波密县达大村线路改造项目 | 多吉乡达大村 | 单塔杆基础104个，双塔杆基础1个，106根水泥杆，接地工程1项，架线工程1项，附件安装工程1项等其他附属工程。 | 波密县多吉乡人民政府 | 丁增卓玛 | 9个月 | 2023.11 | 中央乡村振兴补助资金 | 200 | 236 | 200 | [8 empty] | 60 | 324 | 9 | 40
8 | 波密县 | 多吉乡德吉村（武巴自然村）村道改扩建项目 | 多吉乡德吉村 | 路面工程4336.88㎡，桥梁涵洞工程11m，交通工程及沿线设施1项，绿化及环境保护工程1项等。 | 波密县多吉乡人民政府 | 丁增卓玛 | 9个月 | 2023.11 | 中央乡村振兴补助资金 | 200 | 400 | 200 | [8 empty] | 27 | 116 | 27 | 116
9 | 波密县 | 波密县康玉乡宗热村基础设施工程 | 康玉乡宗热村 | 村内道路硬化6012.45㎡,排水明沟611.36m,盖板沟404.26m,水渠1095.76m,网围栏389.49m,钢筋笼120.7m及村内环境整治。 | 波密县康玉乡人民政府 | 罗布次仁 | 10个月 | 2023.12 | 中央以工代赈资金 | 350 | 350 | 350 | [8 empty] | 46 | 226 | 8 | 33 | 以工代赈项目
10 | 波密县 | 波密县扎木镇达兴桥改建工程 | 扎木镇达兴村 | 路基工程 2360.60立方米，路面工程 454.70㎡，桥梁涵洞工程中钢桁架桥1座，标志牌8块，拆除钢混结构(老悬索桥)30m³，拆除钢材(老悬索桥)15t等。 | 波密县交通运输局 | 次仁顿珠 | 9个月 | 2023.11 | 中央乡村振兴补助资金 | 350 | 450 | 350 | [8 empty] | 77 | 381 | 15 | 56
11 | 波密县 | 波密县古乡雪瓦卡村饮水改扩建工程 | 古乡雪瓦卡村 | 主要建设内容为新建取水建筑物1座，过滤池1座，输水管道3179.7m，其中：明管长度3081.8m、过冲沟简支梁架空管道14.0m、索道架空管道83.9m，闸阀井16个。 | 波密县古乡人民政府 | 旦增 | 9个月 | 2023.11 | 中央乡村振兴补助资金 | 330 | 450 | 330 | [8 empty] | 36 | 267 | 3 | 19
12 | 波密县 | 波密县多吉乡帕雄村拦河坝项目 | 多吉乡帕雄村 | 修建高2.3米、长500米拦河坝、河道清淤及配套附属工程 | 波密县多吉乡人民政府 | 丁增卓玛 | 9个月 | 2023.11 | 中央以工代赈资金 | 300 | 300 | 300 | [8 empty] | 60 | 300 | 11 | 49 | 以工代赈项目
(四)宜居宜业和美村庄（整村推进类） |  |  |  | 4 | [5 empty] | 4476.1623 | 7242 | 3276.1623 |  |  | 1200
1 | 波密县 | 波密县倾多镇栋曲村整村推进项目 | 倾多镇栋曲村 | 土石方工程1项；新建混凝土道路16765平方米；宅间道路9919.2平方米；排水沟工程3228米；挡墙工程340米及其他附属工程等。 | 波密县乡村振兴局 | 白玛央宗 | 9个月 | 2023.11 | 中央乡村振兴补助资金+县本级资金 | 1000 | 1880 | 700 |  |  | 300 | [5 empty] | 161 | 785 | 56 | 198
2 | 波密县 | 波密县松宗镇多格村整村推进项目 | 松宗镇多格村 | 路基防护工程3500.6平方米；土石方工程1项；清表工程11184.9立方米；道路工程33181.9平方米；新建混凝土边沟3670米；新建管涵108米；交通设施工程1项；架空路线1项及其他附属工程等。 | 波密县松宗镇人民政府 | 克珠 | 10个月 | 2023.12 | 中央乡村振兴补助资金+县本级资金 | 800 | 1562 | 500 |  |  | 300 | [5 empty] | 58 | 346 | 26 | 135
3 | 波密县 | 波密县倾多镇达龙村整村推进项目 | 倾多镇达龙村 | 公厕32.39平方米；排水沟工程6042米；土石方工程17220立方米；新建混凝土道路40034平方米；宅间道路8312平方米；圆管涵133米；挡墙工程1330米；锚杆支护2480平方米；植草护坡6576平方米；路灯工程90盏；指示牌工程4个；交安工程1项；总体给排水工程1项；总体电气工程1项等其他附属设施工程。 | 波密县乡村振兴局 | 白玛央宗 | 10个月 | 2023.12 | 中央乡村振兴补助资金+县本级资金 | 2076.1623 | 2800 | 1676.1623 |  |  | 400 | [5 empty] | 79 | 399 | 23 | 97
4 | 波密县 | 波密县松宗镇岗巴村人居环境整治项目 | 松宗镇岗巴村 | 新建沥青混凝土路面4301㎡,路面硬化2556.10㎡,路边沟437m,太阳能路灯83盏，检查井49座，沉泥井21座，跃水井85座，一体化污水处理设备1套，调节池1座，化粪池1座，污泥池1座，清水消毒池1座，跨公路涵9处，挡土墙（堤防）36.5m,站内场地平整及挡墙水沟34.8m,接原入户池31处，设备供电，跨河渡槽及相应的管道、管线，设备安装、保温、土石方工程等其它附属工程。 | 波密县住房和城乡建设局 | 旺青格堆 | 8个月 | 2023.1 | 中央乡村振兴补助资金+县本级资金 | 600 | 1000 | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 29 | 196 | 11 | 54
(五)扶贫贷款贴息类 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 73.8977 | 73.8977 | 73.8977
1 | 波密县 | 扶贫贷款贴息资金 | 波密县 | 完成2022年扶贫贷款贴息资金（含利差补贴）。 | 波密县乡村振兴局 | 白玛央宗 | 1个月 | 2023.2 | 中央乡村振兴补助资金 | 73.8977 | 73.8977 | 73.8977
（六）其他类